## เอกสารประกอบแผน
เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน
ลำดับที่ | งานที่ปฏิบัติ / วิธีดำเนินการ | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
1 | งานที่ปฏิบัติ
| 1.1 ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ | 30 มิถุนายน 2561
| 1.2 สำรวจและจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | 31 กรกฎาคม 2561
| 1.3 จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | 31 กรกฎาคม 2561
1) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ไร่ละ 300 กล้า
2) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไร่ละ 200 กล้า
3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ไร่ละ 50 กล้า
| 1.4 ตรวจสอบการดำเนินงานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อสนับสนุน | 31 สิงหาคม 2561
เงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1
- โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม อัตราไร่ละ 1,500 บาท
- โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อัตราไร่ละ 1,000 บาท
| 1.6 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ | 30 กันยายน 2561
2 | การรายงาน *
| 2.1 รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้ปฏิบัติงานตามโครงการ | ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 | ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
| 2.2 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลการดำเนินงาน | ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 | การรายงานผลรวดเร็ว ทันกำหนด ให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานที่
| 2.3 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | privateforest@hotmail.com มาก่อน การส่งรายงานเอกสาร
| (แบบ สงป.301 สงป.302 และ สงป.302/1) |  | ตามปกติ
| 2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน (แบบ สปอ. 1-3) | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
| 2.5 จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้ | 30 เมษายน 2561
| 2.6 รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
| 2.7 รายงานการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สย. 2 (บูรณาการ) | ภายในวันที่ 3 นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส
| 2.8 รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ | 30 มิถุนายน 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| 2.9 รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ (บูรณาการ) | ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
| 2.10 รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สอ.5 (บูรณาการ) | ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
และศสส.5 (บูรณาการ)
| 2.11 รายงานสรุปผลการสำรวจสถานภาพและความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตามผลการ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
| 2.12 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สอ.8ก (บูรณาการ) | 30 กันยายน 2561
| สอ.8ข (บูรณาการ) ศสส.8ก (บูรณาการ) และ ศสส.8ข (บูรณาการ) | ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
| 2.11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี | ภายใน 15 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ | สรุปรูปเล่มและบันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
พร้อมไฟล์ข้อมูลตามแบบ สอ.5 (บูรณาการ) สอ.8ก (บูรณาการ)
สอ.8ข (บูรณาการ) ศสส.5 (บูรณาการ) ศสส.8ก (บูรณาการ)
ศสส.8ข (บูรณาการ) และ สย.2 (บูรณาการ)
* แบบฟอร์มการรายงานให้ดาวน์โหลด จาก http://forestinfo.forest.go.th/pfd/downioad.aspx

## สงป301
bis50revmis001 : ข้อมูล ณ Version 5D.1 ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> กรมเสนอ [ปี : 2555 กรม : 09012 กรมป่าไม้ หน่วยปฏิบัติ : - ข้อมูล : เงินระดับกิจกรรม]
(ผู้พิมพ์รายงาน : นางอินทิรา รัตนวงศา วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา : 16:55:38)
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
|  |  | งบกลาง รายการ .......................... | [12 empty] | แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | รหัส : | [12 empty] | จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้ |  |  | รหัส : | [12 empty] | รายงานผลไตรมาสที่
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | [14 empty] | หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )
ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ |  | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ..ค.) |  |  |  | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |  |  |  | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |  |  |  | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | หน่วยนับ | แผน | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ | [19 empty] | 0
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | [19 empty] | x
กิจกรรมหลักส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ | ไร่
1.1 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | ไร่
1.2 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | ไร่
1.3 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม | ไร่
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [19 empty] | 5
งบประมาณทั้งสิ้น | บาท | [18 empty] | 1571700 | 1571800 | 4715200 | 14285000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | บาท | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## เหตุผลคำชี้แจง
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำชี้แจงเพิ่มเติม
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ผู้รายงาน : ………………………………………….. | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :......................................................................................
(……………………………………) | (...................................................................................)
ตำแหน่ง : …………………………………………. | ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………….. โทร:…………………………...……. | วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………….. โทร:…………………………...…….
สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
ผู้พิจารณา : | ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง : | ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………….. โทร:…………………………...……. | วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………….. โทร:…………………………...…….

## สงป.302
แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบ สงป.302
กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | รหัส |  |  |  | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ | [5 empty] | รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้ | [5 empty] | รหัส |  |  |  | งบกลางรายการ | [5 empty] | รายงานผลไตรมาสที่..........
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ | [9 empty] | รหัส
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | [9 empty] | รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ........................................................................... | [9 empty] | รหัส
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | [9 empty] | รหัส
กิจกรรมหลักส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [9 empty] | รหัส
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ | [9 empty] | รหัส
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | [16 empty] | หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
ประเภทรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |  |  |  | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |  |  |  | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |  |  |  | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รายการ | แผน | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.1.1 เงินเดือน | 0
1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 0
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 212215.1095 |  |  | 265400 |  |  | 166678 |  |  | 229129 | 873422.1095
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3285 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3285
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 0 | 0
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1095 | 159215 | 53000 | 53100 | 53100 | 159200 | 100078 | 33300 | 33300 | 33500 | 100100 | 95529 | 31900 | 31900 | 31700 | 95500 | 100078 | 33300 | 33400 | 33400 | 100100
1.1 จังหวัด... | 0
1.2 จังหวัด... | 0
1.3 จังหวัด... | 0
1.4 จังหวัด... | 0
1.5 จังหวัด... | 0
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(16) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(17) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(2) วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 จังหวัด... | 0
2.2 จังหวัด... | 0
2.3 จังหวัด... | 0
2.4 จังหวัด... | 0
2.5 จังหวัด... | 0
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 จังหวัด... | 0
3.2 จังหวัด... | 0
3.3 จังหวัด... | 0
3.4 จังหวัด... | 0
3.5 จังหวัด... | 0
(20) วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0
(24) วัสดุสนามและการฝึก | 0 | 0
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 0 | 0
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0
(27) วัสดุการเกษตร | 0 | 0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0
(1) ค่าไฟฟ้า | 0 | 0
(2) ค่าประปา | 0 | 0
(3) ค่าโทรศัพท์ | 0 | 0
(4) ค่าไปรษณีย์ | 0 | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 0 | 0
รวม 3 รายการ | 0 | 0
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป | 0 | 0
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี | 0 | 0
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) | 0 | 0
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0
(1) ระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก | 0 | 0
(3) ระบบสำรองและกู้คืนจากภัยพิบัติ | 0 | 0
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0 | 0
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 0 | 0
รวม 1 รายการ | 0 | 0
(1.1) เครื่องมือหาค่าพิกัดทางดาวเทียม(GPS) | 0 | 0
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ประสานงานป่าไม้พิษณุโลก | 0 | 0
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 0 | 0
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 0 | 0
รวม 13 รายการ | 0 | 0
(1.1) ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำ | 0 | 0
(1.2) จัดทำแนวกันไฟ | 0 | 0
(1.3) เพาะชำหญ้าแฝก | 0 | 0
(1.4) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป | 0 | 0
(1.5) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ | 0 | 0
(1.6) การจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน | 0 | 0
(1.7) เพาะชำกล้าไม้มีค่า | 0 | 0
(1.8) เพาะชำกล้าหวาย | 0 | 0
(1.9) บำรุงป่าไม้ใช้สอย | 0 | 0
(1.10) เพาะชำกล้าของป่า | 0 | 0
(1.11) บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 | 0 | 0
(1.12) บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 | 0 | 0
(1.13) บำรุงรักษาสวนป่าหวายอายุ 2-6 ปี | 0 | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 0 | 0
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน | 0 | 0
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization) | 0 | 0
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0 | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัด... | 0
1.2 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัด... | 0
1.3 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัด... | 0
1.4 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัด... | 0
1.5 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัด... | 0
(2) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัด... | 0
2.2 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัด... | 0
2.3 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัด... | 0
2.4 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัด... | 0
2.5 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัด... | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(2.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัด... | 0 | [9 empty] | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผู้รายงาน.............................................................................
( ............................................. )
ตำแหน่ง ......................................................
วัน/เดือน/ปี………………………………….....…………….

## สงป302-1
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2561
กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | รหัส |  |  |  |  | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ | [5 empty] | แบบ สงป.302/1
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้ | [5 empty] | รหัส |  |  |  |  | งบกลาง รายการ : | [5 empty] | รายงานแผน
แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ | [10 empty] | รหัส | [5 empty] | รายงานผลไตรมาสที่….
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : .....ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | [10 empty] | รหัส
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | [10 empty] | รหัส
กิจกรรมหลักส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [10 empty] | รหัส
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ | [10 empty] | รหัส
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
ประเภทรายจ่าย | สถานภาพ | แผน | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4
รายการ |  | ผล |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน
ผล
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน
ผล
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | การใช้จ่าย | แผน
ผล
(1) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป |  | แผน
ผล
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
รายการ : เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จ. ...
จำนวน........... ไร่ | การใช้จ่าย | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<จังหวัด...>[*งานดำเนินการเอง] |  | ผล
หมายเหตุ
(2) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ |  | แผน
ผล
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
รายการ : จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จ. ...
จำนวน........... ไร่ | การใช้จ่าย | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<จังหวัด...>[*งานดำเนินการเอง] |  | ผล
หมายเหตุ
งบอุดหนุน : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน
ผล
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท | การใช้จ่าย | แผน
ผล
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
รายการ : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท จ. ...
จำนวน........... ไร่ | การใช้จ่าย | แผน | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<จังหวัด...>[*งานดำเนินการเอง] |  | ผล
หมายเหตุ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท | การใช้จ่าย | แผน
ผล
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
รายการ : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จ. ...
จำนวน..........ไร่ | การใช้จ่าย | แผน | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<จังหวัด...>[*งานดำเนินการเอง] |  | ผล
หมายเหตุ
ผู้รายงาน ...................................................................
( นางรานี โพธิปักษ์ )
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี......................................................
หมายเหตุ*
สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding - B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) - B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนปลี่ยนแปลง สรก. - D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป. | [9 empty] | Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%

## สปอ.1
แบบ สปอ.1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
| กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | [8 empty] | จัดทำแผน
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................................................ | [8 empty] | รายงานผล ประจำเดือน.......................
| 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | [8 empty] | ไตรมาสที่ .........................................
เป้าหมายตัวชีวัด |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ผลการ | ผลการ | คงเหลือ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนการ | ผลการ | ผลการ | % | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | ปริมาณ | %
|  |  | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | สะสม | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ที่ได้รับ | เดือนนี้ | สะสม |  | (ต.ค.-ธ.ค.) | (ม.ค.-มี.ค.) | (เม.ย.-มิ.ย.) | (ก.ค.-ก.ย.)
1. ตัวชี้วัด
- จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ |  | ราย/ไร่
| 1.1 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว | ราย/ไร่
เพื่ออุตสาหกรรม
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
- จำนวนพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วม |  | ราย/ไร่
โครงการฯ ปีที่ 3 ในอัตรา ไร่ละ 700 บาท
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| 1.2 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ | ราย/ไร่
สังคม และสิ่งแวดล้อม
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| 1.3 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ | ราย/ไร่
ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ
2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม
| 1) ประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกร | ราย/ไร่
ที่เข้าร่วมโครงการ
จังหวัด................
จังหวัด................
จังหวัด................
| 2) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร | กล้า
จำนวน 300 กล้า/ไร่
| 3) สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1 | ราย/ไร่
(ปี 2561) ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท
| 4) ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและการบริหาร | ครั้ง
จัดการสวนป่า
| 5) ติดตามผลการดำเนินโครงการ | ครั้ง
2.2 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
| 2.1 ประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่ | ราย/ไร่
เข้าร่วมโครงการ
จังหวัด................
จังหวัด................
จังหวัด................
| 2.2 สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร | กล้า
จำนวน 200 กล้า/ไร่
| 2.3 สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1 | ราย/ไร่
(ปี 2561) ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท
| 2.4 ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและการบริหาร | ครั้ง
จัดการสวนป่า
| 2.5 ติดตามผลการดำเนินโครงการ | ครั้ง
3.โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่
ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
| 3.1 ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ราย/ไร่
| 3.2 สำรวจและจัดทำทะเบียนเกษตรกร | ราย/ไร่
จังหวัด................
จังหวัด................
จังหวัด................
| 3.3 จัดหาและสนับสนุนกล้าไม้ขนาดใหญ่ให้แก่ | กล้า
เกษตรกร จำนวน 50 กล้า/ไร่
| 3.4 ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและ | ครั้ง
บำรุงรักษาต้นไม้
| 3.5 ติดตามผลการดำเนินโครงการ | ครั้ง
หมายเหตุ : ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

## สปอ.2
แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
| กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | [8 empty] | จัดทำแผน | แบบ สปอ. 2
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ............................................................ | [8 empty] | รายงานผล ประจำเดือน...................
| 2. แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | [8 empty] | ไตรมาสที่ ...................................
ลำ | หมวดรายจ่าย |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ
ดับ |  | หน่วยนับ | ได้รับ | ผลการ | ผลการ | % | ไตรมาส | ไตรมาส | ไตรมาส | ไตรมาส | ยังไม่เบิกจ่าย
ที่ |  |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | สะสม | ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | ที่ 4 | (บาท) | %
|  |  |  | เดือนนี้ | สะสม |  | (ต.ค.-ธ.ค.) | (ม.ค.-มี.ค.) | (เม.ย.-มิ.ย.) | (ก.ค.-ก.ย.)
1 | งบบุคลากร | 0
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจำ
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 | งบดำเนินงาน | บาท
| 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | บาท
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | บาท
3 | งบลงทุน | บาท
3.1 ครุภัณฑ์
| 3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | บาท
| (1) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป | บาท
| (2) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ | บาท
4 | งบอุดหนุน | บาท
| (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็ว | บาท
แก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท
| รายการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน | บาท
การปลูกต้นไม้แก่เกษตรกรปีที่ 3
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร | บาท
ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท
5 | งบรายจ่ายอื่น | 0
รายการ..........................
รวมทั้งสิ้น |  | บาท
หมายเหตุ : ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

## สปอ.3
แบบ สปอ.3
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน |  | จัดทำแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ............................................................ |  | รายงานผล ประจำเดือน...............
ไตรมาสที่ ..................................
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
3.1..................................................................................................................................................................................................................................
3.2..................................................................................................................................................................................................................................
3.3.................................................................................................................................................................................................................................
4. การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน/การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1.................................................................................................................................................................................................................................
4.2.................................................................................................................................................................................................................................
4.3.................................................................................................................................................................................................................................
5. คำชี้แจงเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้รายงาน
(................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
วันที่.......................................................................

## แบบสำรวจ
แบบรายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ท้องที่จังหวัด.............................
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................................
หน่วยปฏิบัติงาน.........................................................................................
ลำดับ | คำนำ | ชื่อ | สกุล | ที่ตั้งแปลง |  |  |  |  | ประเภท | เนื้อที่ | ชนิดไม้ | จำนวน | ความต้องการขอรับสนับสนุน
ที่ | หน้า |  |  | เลขที่ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ที่ดิน | (ไร่) |  | กล้า | จากรัฐและหน่วยงาน

## บัญชีกล้าไม้-สอ
บัญชีกล้าไม้
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ประจำเดือน.....................พ.ศ. .....................แผนเพาะชำกล้าไม้ตลอดปี.......................................กล้า
ชื่อหน่วยงาน.............................................................................สังกัด.....................................................................
|  | ที่ตั้งแปลงเพาะชำกล้าไม้ |  | 1......................................................................... |  |  | พิกัด...............................................
|  |  |  | 2......................................................................... |  |  | พิกัด...............................................
|  |  |  | 3......................................................................... |  |  | พิกัด...............................................
ลำ |  | กล้าไม้ | เพาะเพิ่ม |  | จำนวนกล้าไม้ที่เพาะ |  | จำนวนกล้าไม้ที่จ่าย
ดับ | ชนิดไม้ | คงเหลือ | เดือนนี้ | รวม | สะสมตั้งแต่ | จ่ายเดือนนี้ | สะสมตั้งแต่ | คงเหลือ | หมายเหตุ
ที่ |  | จากเดือนก่อน |  |  | เดือนตุลาคม ถึงเดือนนี้ |  | เดือนตุลาคม ถึงเดือนนี้
รวม
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รายงาน
(............................................................)
ตำแหน่ง................................................................
วันที่......................................................................

## ทะเบียนจ่ายกล้าไม้-สอ
ทะเบียนจ่ายกล้าไม้
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ซื่อหน่วยงานหรือสำนักงาน...............................................................อำเภอ............................จังหวัด......................................
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ประจำเดือน................................พ.ศ. ..............................
ลำดับ | ชื่อผู้ขอ | ที่อยู่ | ชนิดไม้ | จำนวน | สถานที่ปลูก | พิกัดแปลง | ผู้อนุมัติ | ลงนาม | หมายเหตุ
ที่ |  |  |  | (กล้า) | ตำบล/อำเภอ/จังหวัด |  |  | ผู้ขอรับ
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รายงาน
(............................................................)
ตำแหน่ง................................................................
วันที่......................................................................