## เอกสารประกอบแผน
เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ลำดับที่ | งานที่ปฏิบัติ / วิธีดำเนินการ | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
1 | งานที่ปฏิบัติ
| 1.1 ติดตามให้คำแนะนำทางด้านวิชาการในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | ดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ
| 1.2 ตรวจสอบการดำเนินงานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนเงินทุน | 31 สิงหาคม 2562 | การดำเนินการตามแนวปฏิบัติของโครงการ
| การปลูกต้นไม้แก่เกษตรกร ปีที่ 2 อัตราไร่ละ 800 บาท |  | และยึดถือระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
| 1.3 ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ | 30 กันยายน 2562 | เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
2 | การรายงาน *
| 2.1 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและผลการดำเนินงาน | ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 | ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
| 2.2 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลการดำเนินงาน | ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 | การรายงานผลรวดเร็ว ทันกำหนด ให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานที่
| 2.3 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | privateforest@hotmail.com มาก่อน การส่งรายงานเอกสาร
| (แบบ สงป.301 สงป.302 และสงป.302/1) |  | ตามปกติ
| 2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน (แบบ สปอ. 1-3) | ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
| 2.5 รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ | ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
| 2.6 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตาม ผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
| 2.7 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สอ.8ก (บูรณาการ) และ สอ.8ข (บูรณาการ) | ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
| 2.8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีในรูปแบบเล่มรายงาน และ one page | ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
* แบบฟอร์มการรายงานให้ดาวน์โหลด จาก http://forestinfo.forest.go.th/pfd/downioad.aspx

## สปอ.1
แบบ สปอ.1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | [8 empty] | จัดทำแผน
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................................................ | [8 empty] | รายงานผล ประจำเดือน.......................
| 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | [8 empty] | ไตรมาสที่ .........................................
เป้าหมายตัวชีวัด |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ผลการ | ผลการ | คงเหลือ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม |  | หน่วยนับ | แผนการ | ผลการ | ผลการ | % | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | ปริมาณ | %
|  |  | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | ดำเนินงาน | สะสม | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ที่ได้รับ | เดือนนี้ | สะสม |  | (ต.ค.-ธ.ค.) | (ม.ค.-มี.ค.) | (เม.ย.-มิ.ย.) | (ก.ค.-ก.ย.)
1. ตัวชี้วัด
- จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน ปี 2561 (ปีที่ 2) ในอัตรา ไร่ละ 800 บาท |  | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ
2.1 ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการในการ
ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ |  | ครั้ง
| 2.2 ตรวจสอบการดำเนินงานตามเงื่อนไข | ราย/ไร่
หลักเกณฑ์ของโครงการฯ เพื่อสนับสนุน
เงินทุนการปลูกต้นไม้แก่เกษตรกร
(1) ปีที่ 2 อัตราไร่ละ 800 บาท
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| 2.3 ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผู้เข้า | ราย/ไร่
ร่วมโครงการฯ
(1) ปีที่ 2 อัตราไร่ละ 800 บาท
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
| จังหวัด................ | ราย/ไร่
จังหวัด................
| 2.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ | ครั้ง
หมายเหตุ : ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

## สปอ.2
แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | [8 empty] | จัดทำแผน | แบบ สปอ. 2
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ............................................................ | [8 empty] | รายงานผล ประจำเดือน...................
| 2. แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | [8 empty] | ไตรมาสที่ ...................................
ลำ | หมวดรายจ่าย |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |  | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ
ดับ |  | หน่วยนับ | ได้รับ | ผลการ | ผลการ | % | ไตรมาส | ไตรมาส | ไตรมาส | ไตรมาส | ยังไม่เบิกจ่าย
ที่ |  |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | เบิกจ่าย | สะสม | ที่ 1 | ที่ 2 | ที่ 3 | ที่ 4 | (บาท) | %
|  |  |  | เดือนนี้ | สะสม |  | (ต.ค.-ธ.ค.) | (ม.ค.-มี.ค.) | (เม.ย.-มิ.ย.) | (ก.ค.-ก.ย.)
1 | งบบุคลากร | 0
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจำ
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2 | งบดำเนินงาน | บาท
| 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | บาท
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | บาท
3 | งบลงทุน | บาท
3.1 ครุภัณฑ์
| 3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | บาท
| 3.2.1 รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป | บาท
4 | งบอุดหนุน | บาท
| รายการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท | บาท
5 | งบรายจ่ายอื่น | 0
รายการ..........................
รวมทั้งสิ้น |  | บาท
หมายเหตุ : ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

## สปอ.3
แบบ สปอ.3
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม |  | จัดทำแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ............................................................ |  | รายงานผล ประจำเดือน...............
ไตรมาสที่ ..................................
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
3.1..................................................................................................................................................................................................................................
3.2..................................................................................................................................................................................................................................
3.3.................................................................................................................................................................................................................................
4. การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน/การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.1.................................................................................................................................................................................................................................
4.2.................................................................................................................................................................................................................................
4.3.................................................................................................................................................................................................................................
5. คำชี้แจงเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้รายงาน
(................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
วันที่.......................................................................

## สงป301
bis50revmis001 : ข้อมูล ณ Version 5D.1 ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> กรมเสนอ [ปี : 2555 กรม : 09012 กรมป่าไม้ หน่วยปฏิบัติ : - ข้อมูล : เงินระดับกิจกรรม]
(ผู้พิมพ์รายงาน : นางอินทิรา รัตนวงศา วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา : 16:55:38)
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
|  |  | งบกลาง รายการ .......................... | [12 empty] | แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | รหัส : | [12 empty] | จัดทำแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้ |  |  | รหัส : | [12 empty] | รายงานผลไตรมาสที่
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | [14 empty] | หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )
ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ |  | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ..ค.) |  |  |  | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |  |  |  | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |  |  |  | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | หน่วยนับ | แผน | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | [19 empty] | 0
โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | [19 empty] | x
1. แผนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ | ไร่
จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน | ไร่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [19 empty] | 5
งบประมาณทั้งสิ้น | บาท | [18 empty] | 1571700 | 1571800 | 4715200 | 14285000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | บาท | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## เหตุผลคำชี้แจง
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจงเพิ่มเติม
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ผู้รายงาน : ………………………………………….. | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :......................................................................................
(……………………………………) | (...................................................................................)
ตำแหน่ง : …………………………………………. | ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………….. โทร:…………………………...……. | วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………….. โทร:…………………………...…….
สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต
ผู้พิจารณา : | ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง : | ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………….. โทร:…………………………...……. | วัน/เดือน/ปี : ……………………………………………….. โทร:…………………………...…….

## สงป.302
แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบ สงป.302
กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | รหัส |  |  |  | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ | [5 empty] | รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้ | [5 empty] | รหัส |  |  |  | งบกลางรายการ | [5 empty] | รายงานผลไตรมาสที่..........
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | [9 empty] | รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ........................................................................... | [9 empty] | รหัส
โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน | [9 empty] | รหัส
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ | [9 empty] | รหัส
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ | [9 empty] | รหัส
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | [16 empty] | หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
ประเภทรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |  |  |  | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |  |  |  | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |  |  |  | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
รายการ | แผน | ผล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | รวม | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม
1. งบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
1.1.1 เงินเดือน | 0
1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 0
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 0 | 0
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 จังหวัดอุดรธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 จังหวัดขอนแก่น | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 จังหวัดนครราชสีมา | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 จังหวัดนครพนม | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 จังหวัดอุบลราชธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(16) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(17) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(2) วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 จังหวัดอุดรธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 จังหวัดขอนแก่น | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 จังหวัดนครราชสีมา | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 จังหวัดนครพนม | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 จังหวัดอุบลราชธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 จังหวัดอุดรธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 จังหวัดขอนแก่น | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 จังหวัดนครราชสีมา | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 จังหวัดนครพนม | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 จังหวัดอุบลราชธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(20) วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0
(24) วัสดุสนามและการฝึก | 0 | 0
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 0 | 0
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0
(27) วัสดุการเกษตร | 0 | 0
2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) ค่าไฟฟ้า | 0 | 0
(2) ค่าประปา | 0 | 0
(3) ค่าโทรศัพท์ | 0 | 0
(4) ค่าไปรษณีย์ | 0 | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 0 | 0
รวม 3 รายการ | 0 | 0
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป | 0 | 0
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี | 0 | 0
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) | 0 | 0
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0
(1) ระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก | 0 | 0
(3) ระบบสำรองและกู้คืนจากภัยพิบัติ | 0 | 0
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0 | 0
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 0 | 0
รวม 1 รายการ | 0 | 0
(1.1) เครื่องมือหาค่าพิกัดทางดาวเทียม(GPS) | 0 | 0
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ประสานงานป่าไม้พิษณุโลก | 0 | 0
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 0 | 0
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 0 | 0
รวม 13 รายการ | 0 | 0
(1.1) ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำ | 0 | 0
(1.2) จัดทำแนวกันไฟ | 0 | 0
(1.3) เพาะชำหญ้าแฝก | 0 | 0
(1.4) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป | 0 | 0
(1.5) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ | 0 | 0
(1.6) การจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน | 0 | 0
(1.7) เพาะชำกล้าไม้มีค่า | 0 | 0
(1.8) เพาะชำกล้าหวาย | 0 | 0
(1.9) บำรุงป่าไม้ใช้สอย | 0 | 0
(1.10) เพาะชำกล้าของป่า | 0 | 0
(1.11) บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 | 0 | 0
(1.12) บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 | 0 | 0
(1.13) บำรุงรักษาสวนป่าหวายอายุ 2-6 ปี | 0 | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 0 | 0
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน | 0 | 0
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization) | 0 | 0
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า | 0 | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 0 | 0
3. งบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดอุดรธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดขอนแก่น | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดนครพนม | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัดอุดรธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัดขอนแก่น | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัดนครพนม | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. งบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท จังหวัด..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท จังหวัด...... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท จังหวัด...... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท จังหวัด...... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท จังหวัด...... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัดอุดรธานี | 0 | [9 empty] | 0
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัดขอนแก่น | 0 | [9 empty] | 0
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัดนครราชสีมา | 0 | [9 empty] | 0
(2.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัดนครพนม | 0 | [9 empty] | 0
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท จังหวัดอุบลราชธานี | 0 | [9 empty] | 0
5. งบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผู้รายงาน.............................................................................
( ............................................. )
ตำแหน่ง ......................................................
วัน/เดือน/ปี………………………………….....…………….
| 48000 | 65100 | 17100 | 0 | 48000 | 65100 | 51200 |  | 96000 | 147200 | 17900 | 0 | 48000 | 65900 | 17800 | 0 | 48000 | 65800
| 56000 | 70800 | 14900 | 0 | 56000 | 70900 | 44600 |  | 112000 | 156600 | 15600 | 0 | 56000 | 71600 | 15700 | 0 | 56000 | 71700
| 56000 | 71900 | 15900 | 0 | 56000 | 71900 | 47800 |  | 112000 | 159800 | 16600 | 0 | 56000 | 72600 | 16700 | 0 | 56000 | 72700

## สงป302-1
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2562
กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | รหัส |  |  |  |  | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ | [5 empty] | แบบ สงป.302/1
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้ | [5 empty] | รหัส |  |  |  |  | งบกลาง รายการ : | [5 empty] | รายงานแผน
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | [10 empty] | รหัส | [5 empty] | รายงานผลไตรมาสที่….
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ........................................................................... | [10 empty] | รหัส
โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน | [10 empty] | รหัส
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ | [10 empty] | รหัส
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ | [10 empty] | รหัส
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
ประเภทรายจ่าย | สถานภาพ | แผน | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4
รายการ |  | ผล |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
รวมทั้งสิ้น | การใช้จ่าย | แผน
ผล
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท |  | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ผล
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน
ผล
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | การใช้จ่าย | แผน
ผล
(1) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป |  | แผน | 0.6525 | 0.0978 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.2284 | 0.0761 | 0.0761 | 0.0762 | 0.1958 | 0.0652 | 0.0653 | 0.0653 | 0.1305 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0435
ผล
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน | 0.6525 | 0.0978 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | 0.2284 | 0.0761 | 0.0761 | 0.0762 | 0.1958 | 0.0652 | 0.0653 | 0.0653 | 0.1305 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0435
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
(2) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ |  | แผน | 3.192 | 0.4788 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1596 | 1.1172 | 0.3724 | 0.3724 | 0.3724 | 0.9576 | 0.3192 | 0.3192 | 0.3192 | 0.6384 | 0.2128 | 0.2128 | 0.2128
ผล
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน | 0.684 | 0.1026 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.2394 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | 0.2052 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.1368 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน | 0.684 | 0.1026 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.2394 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | 0.2052 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.1368 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน | 0.684 | 0.1026 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.2394 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | 0.2052 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.1368 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน | 0.456 | 0.0684 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.1596 | 0.0532 | 0.0532 | 0.0532 | 0.1368 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0912 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304
#REF! |  | ผล
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ กล้า ] | การใช้จ่าย | แผน | 0.684 | 0.1026 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.2394 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | 0.2052 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.1368 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
งบอุดหนุน : รายการปีเดียว | การใช้จ่าย | แผน
ผล
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท | การใช้จ่าย | แผน
ผล
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
รายการ : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท จังหวัด .......
จำนวน.......... ไร่ | การใช้จ่าย | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
<จังหวัด…...>[*งานดำเนินการเอง] |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
รายการ : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท จังหวัด .......
จำนวน.......... ไร่ | การใช้จ่าย | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
<จังหวัด…...>[*งานดำเนินการเอง] |  | ผล
หมายเหตุ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท | การใช้จ่าย | แผน | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0.78 | 0.78 | 2.34 | 0.78 | 0.78 | 0.78
ผล
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
#REF! | การใช้จ่าย | แผน | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.12
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
#REF! | การใช้จ่าย | แผน | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ ไร่] | การใช้จ่าย | แผน | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ ไร่] | การใช้จ่าย | แผน | 0.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.28 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.14 | 0.14 | 0.14
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน | สถานะ | แผน | c | c | c
ผล
#REF!
[ ไร่] | การใช้จ่าย | แผน | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.24 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.12
#REF! |  | ผล
หมายเหตุ
ผู้รายงาน ...................................................................
( นางรานี โพธิปักษ์ )
ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี......................................................
หมายเหตุ*
สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding - B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) - B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนปลี่ยนแปลง สรก. - D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป. | [9 empty] | Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%